## Task Management
GROUP 03 | Project - ELEARNING (END BC68)
Reference Layout Link: https://htmldemo.net/edumall/edumall/index.html
Deploy Link: https://bc-68-elearning.vercel.app/
Youtube Demo:
Team member
1 | Nguyễn Đình Phương Duy | LEADER
2 | Bùi Hữu Công
3 | Lê Huỳnh Nhật Hải
Tasks Name | Sub tasks | Start Date | Finish Date | % Completion | Assigned Member | Notes
Setup and Self-research | 18/09/2024 - 18/10/2024
USER
Trang Hopmepage
| Header | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 100% | Bùi Hữu Công
| Banner | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 100% | Bùi Hữu Công
| Categories | 2024-09-18 | 2024-10-18 | `100% | Bùi Hữu Công
| Course | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 95% | Nguyễn Đình Phương Duy
| AboutUs | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 100% | Nguyễn Đình Phương Duy
| Instructor | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 100% | Nguyễn Đình Phương Duy
| Partner | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 100% | Nguyễn Đình Phương Duy
| Footer | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 100% | Bùi Hữu Công
Trang Danh mục khóa học
| Danh mục khóa học | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 100% | Nguyễn Đình Phương Duy
Trang Danh mục khóa học
| Danh mục khóa học | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 100% | Nguyễn Đình Phương Duy
Trang tìm kiếm khóa học
| Trang tìm kiếm khóa học | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 100% | Bùi Hữu Công
Trang Chi Tiết khóa học
| Trang Chi Tiết khóa học | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 100% | Nguyễn Đình Phương Duy
Trang Đăng nhập
| Trang Đăng nhập | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 100% | Bùi Hữu Công
Trang Đăng ký
| Trang Đăng nhập | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 100% | Bùi Hữu Công
Trang Thông Tin cá nhân
| Trang Thông Tin cá nhân | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 100% | Nguyễn Đình Phương Duy
Trang khóa học đã tham gia
| Trang khóa học đã tham gia | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 100% | Nguyễn Đình Phương Duy
ADMIN
Trang Quản lý khóa học
| Trang Quản lý khóa học | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 100% | Nguyễn Đình Phương Duy
Trang Quản lý Người dùng
| Trang Quản lý Người dùng | 2024-10-05 | 2024-10-18 | 100% | Lê Huỳnh Nhật Hải
Note on B7: Admin: